## 소개
프로젝트 시작기간 | 2020-12-21
프로젝트 종료기간 | 2021-01-31
프로젝트명 | EVerywhere
팀원 | 신승철 | 이선아
사용언어 | Java
Kotlin

## WBS
EVerywhere WBS | [6 empty] | 진행 | 종료 | API 사용
구분 | 활동 | 작업 | 담당 | 시작기간 | 종료기간 | 총 작업기간 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
기획 | 프로젝트 기획 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 11일 | MON | TUS | WED | THR | FRI | SAT | SUN | MON | TUS | WED | THR | FRI | SAT | SUN | MON | TUS | WED | THR | FRI | SAT | SUN | MON | TUS | WED | THR | FRI | SAT | SUN | MON | TUS | WED | THR | FRI | SAT | SUN | MON | TUS | WED | THR | FRI | SAT | SUN
| 2020-01-01 | 계획서 작성 | - | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 11일
| 2020-01-02 | 설계도 | - | 2020-12-26 | 2020-12-31 | 6일
| 2020-01-03 | 로고 | 이선아 | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 3일
| 2020-01-04 | 진행 점검 | - | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 4일
구현 | 앱 기능 구현 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-27 | 27일
| 2020-02-01 | 메인 | 이선아 | 2021-01-01 | 2021-01-07 | 7일
| 2-1.1 | 검색 | 이선아 | 2021-01-01 | 2021-01-07 | 7일
| 2020-02-02 | 메뉴 | 이선아 | 2021-01-01 | 2021-01-05 | 5일
| 2-2.1 | 로그인/회원가입 | 이선아 | 2021-01-08 | 2021-01-18 | 11일
| 2-2.2 | 즐겨찾기 | 신승철 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 5일
| 2-2.3 | 전국 충전소 위치 | 신승철 | 2021-01-01 | 2021-01-05 | 5일
| 2-2.4 | 개발자 정보 | - | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 1일
| 2020-02-03 | 필터 | 신승철 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 5일
| 2020-02-04 | 충전소 세부정보(작게) | 신승철 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 5일
| 2-4.1 | 충전소 세부정보(크게) | 신승철 | 2021-01-16 | 2021-01-20 | 5일
| 2-4.2 | 길찾기 | 이선아 | 2021-01-19 | 2021-01-25 | 7일
| 2020-02-05 | 진행 점검 | - | 2021-01-02 | 2021-01-27 | 26일
테스트 | 최종 테스트 |  |  | 2021-01-28 | 2021-01-30 | 3일
| 2020-03-01 | 기능 테스트 | - | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 1일
| 2020-03-02 | 통합 테스트 | - | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 1일
| 2020-03-03 | 피드백 반영 | - | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2일
| 2020-03-04 | 최종 수정 | - | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 1일
배포 | 정식 런칭
| 2020-04-01 | 배포 | -
| 2020-04-02 | 추후 계획 작성 | -